## Slide 1
Increasing Competitiveness and Profit
  Implementation plan / TMCP 35kW refrigerator @18K
Pierre Roux – 17/06/2015
THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL

## Slide 2: TMCP scope / estimated budget
Engineering, procurement, manufacturing, transportation, installation supervision and commissioning and performance tests of :
  The compressor station based on Mycom/Aerzen/Howden compressors
  A vertical cold box for 35 kW at 17-20 K, including 2 HX, 1Ads 20K and 2 Turbines (approx. 6 m high)
  Heat exchanger for He-H2
  Spare parts for the first year of operation
  2 Turbine cartridges (capital spares)
  Control PLC for the above
Estimated budget for the above : 10.3 M€, DAP Lund, VAT excluded
  Are excluded from the above budget :
  Unloading of equipment at site
  Skids positioning, interconnections and connections to utilities at site (pipes, cables …)
  Transfer lines supporting equipment
  Consumables (He, … ) for commissioning and start-up
  All Interconnecting lines

## Slide 3: TMCP preliminary PFD

## Slide 4: TMCP schedule
Request for quotation End of June 2015
Return of tenders October 2015
Placement of order December 2015
Delivery to ESS / Lund October 2017
Acceptance September 2018
To be confirmed

## Slide 5: Principaux leviers DTC applicables TMCP
Boite Froide :
  Enceinte : Benoit (projeteur : Sébastien Moine> 6/07+ coordinateur technique ?)
    DTC SIMIC : simplifier plans et spécification (en particulier suppression d'une bride sur 2, forgés remplacés par réductions, simplification des pieds)
    conception en deux parties pour faciliter l'intégration (faire intervenir Rémi Kurtz de Hangzhou - expert architecture; Romain Bois - soudage; Guillaume Boye - calculs méca)
    consulter fabrication en Chine (Emmanuel)
  Panneaux chauds
    PID simplifié (vannes et instrum) : Vincent (avec Rawia)
    conception compacte pour transport et éviter montage sur site, inclure le montage des PAV/blowers et capa turbines: Benoit
    consulter fabrication du skid (Timeeast) en Chine (Emmanuel)
  Echangeur (BAHX)
    réduire surface d'échange bloc 300-80K (Laura/ Pierre Barjhoux)
    consulter Fives Suzhu + Sumitomo (Emmanuel + support Vincent)
    supprimer mise en batterie (fonction de la nouvelle architecture) (Benoit)
  Vannes cryo
    minimiser nombre + nombre actionneurs et positionneurs (fonctions vendues : Vincent)
    simplifier la spé. --> DTC Weka et/ ou VELA/FLOWSERVE (Emmanuel + support Vincent) en particulier les tests demandés
    supprimer assistance au montage et démontages transport et remontage sur site
  Appareils sous pression (adsorbeurs internes inox et capa turbines acier) : consulter en Chine (CNI23 + Feramus) (Emmanuel)

## Slide 6: Principaux leviers DTC applicables TMCP
Intégration enceinte BF / fabrication
  isolation : 2x15 au lieu de 3x10 couches, matelas au lieu de bobineaux, raccords par matelas manchons, remplacement de l'alu par mylar et de l'intercalaire par Reemay
  isométriques cintrés au lieu de soudés : consulter en Chine avec l'enceinte (CNI23)
  contrôles (X ray limités au code et 10% He dilué au lieu de 100% à 100%)
  intégration accélérée du fait e la nouvelle conception en 2 parties

## Slide 7: Principaux leviers DTC applicables TMCP
Compression (Vincent) :
  PID + spécification simplifiés (en particulier analyse de la valeur API)
  Fabrication du skid en Hongrie (Aerzen,Mycom) ou en Chine (Kobelco)
  choix de la vis à reboucler avec process et dim turbines
ORS (Anne Lise Machefel) :
  PID + spécification + plans simplifiés
  fabrication des app pression (CNI23) et skid (Timeeast) en Chine
Turbines (2 turbines au lieu de 6 sur le 10kW à 4K)
  implantation verticale pour limiter le footprint (reproche ESS ASSP) et limiter encombrement pour transport + éviter montage sur site
  Opex et conséquences Capex : rebouclage avec process et vis compresseur

## Slide 8: Principaux leviers DTC applicables TMCP
Heures engineering
  pas de commande < 5000 eur, suppression du codage AX et des heures d'achat associés, contrôles internes et logistiques, achats groupés uniquement d'articles standards, faire acheter par skidders et adapter le niveau de suivi et inspection AL-AT, faire intervenir inspecteurs E&C au plus près
  simplifier l'organisation projet (1 seul RP/ 1 seul responsable technique)
  dissocier les jalons de revue interne par package (compression, internes et externes de BF); dissocier les jalons clients
  réduire le temps d'exécution global
  hériter de documents standards produit : certains documents sont standardisables et utilisable même pour un 20K (compresseurs HP, ORS, adsorbeurs, conception enceinte, certaines spécifications de composants, ...) : les identifier en se basant sur la liste générale 4K

## Slide 9: DTC Organization & Governance
Workgroup Leader |  |  |  |  |  | 
Functional analysis Modularisation | Proposal approach Value analysis | Warm CompressionPurifier & ORS | Turbo-machines | Manufacturing, site integration | Cold box & periphericals | Project strategy & management
WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7
Vincent Héloin | Rawia Ali Said | Vincent Héloin | Franck Delcayre | Stéphane Crevatin | Vincent Héloin | Pierre Roux
Steering Committee
Nicolas Blanchard (G&C BU Manager) Véronique Grabié (Design Authority) Jérôme Beauvisage (Proposition Manager) Michel Santin (Manufacturing Manager) Benoit Rossignol (Design Manager) Vincent Vonin (Procurement & Purchase Manager) Olivier de Cayeux (Proc. Performance Manager) Frédéric Andrieu (ITER Program Operations Director)
Validation Commitee
Nicolas Blanchard (G&C BU Manager) Véronique Grabié (Design Authority) Jérôme Beauvisage (Proposition Manager) Jean Marc Bernhardt (Refrigeration Product Manager) Michel Santin (Manufacturing Manager) Benoit Rossignol (Design Manager) Vincent Vonin (Procurement & Purchase Manager) Yannick Rancon (Sales, Marketing & Services Director)
Sponsor / Business owner
Xavier Vigor (AL-AT Director)
Core Team
Pierre Roux (Project Manager ) Emmanuel Touzet (Procurement) Vincent Héloin (Product & Project Engineer) Céline Koffi (DTC Manager)

## Slide 10: Principaux intervenants directs TMCP + DTC
Nom | DTC | TMCP bid
Rawia Ali Said | Propositions & analyse de la valeur | Responsable du management de la proposition et Resp.tech.de l’offre
Emmanuel Touze | responsable HA | 
Aurélie Praud | responsable chiffrage | 
Laura Ayrault |  | calculs process
Benoit Rossignol | Conception BF + organisation des études (jalons et livrables) | 
Sébastien Moine | projeteur | 
XXX | Coordinateur des études, spécifications | 
Véronique Grabié | Comité d’approbation | Autorité de conception Solution et particularités, marges et risques techniques
Pierre Roux | Responsable projet DTC | Implémenter les leviers DTC au devis TMCP Rédiger doc de Management Projet
Vincent Héloin | Responsable technique + WP Comp/BF | Implémenter leviers
Franck Delcayre | Responsable WP turbines | Choix turbines Participer aux revues procédé
Stéphane Crevatin | Responsable WP fab. et activités site | Chiffrage fabrication et activités site
Comité d'approbation des leviers | Approuver les leviers | Approuver les leviers appliqués à TMCP
Vanina Lahootun | Responsable DTC | 
Pascale Dauguet |  | Programmer revues et rédiger offre commerciale + manager la partie contractuelle et juridique

## Slide 11: DTC execution planning : 4 main phases
April
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2015
April
May
Jun
Jul
Aug
3a
1
2a
Validate the levers
Quantify the levers
Identify the levers
TMCP bid
WP1 : Modularisation / standardisation
    New price sheet + 2Y Plan
2b
3b
Implement the levers
4

## Slide 12: TMCP BID Planning
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jun
Jul
Aug
TMCP bid
    Firm offer
    Levers review
    Internal review
    Process
    Specifications
    Drawings
    Inquiries
BAHX
WCS
    Award
    ESS Call for tender

## Slide 13: Liste d’actions / ORS
Qui | Deadline | quoi
Anne-Lise | 13/07 | Etablir le PID (données d’entrée : Vincent)
Emmanuel | 15/07 | Envoyer consultation des pots coalescers et pot charbon à CNI23+Feramus
Sebastien | 20/07 | Etablir un plan simplifié du planneau de vannes et pots sur châssis (données d’entrée : Vincent)
Anne-Lise | 30/07 | Etablir la spécification de mise en skid simplifiée (n’indiquer aucune donnée fonctionnelle)
Emmanuel | 30/07 | Envoyer consultation de la mise en skid des pots et panneau de vannes à CNI23+STE

## Slide 14: Liste d’actions / adsorbeurs 80 et 20K
Qui | Deadline | quoi
Vincent | 13/07 | Etablir spécification simplifiée et schéma de principe pour consultation (base JT60)
Emmanuel | 15/07 | Envoyer consultation des adsorbeurs à CNI23+Feramus

## Slide 15: Liste d’actions / capacité turbines
Qui | Deadline | quoi
Vincent | 15/07 | Définir volume (environ 150L / turbine) et pression des capacités turbines
Sébastien | 30/07 | Intégrer la capacité (réalisée à partir de tuyauterie acier) dans le modèle, ne doit pas dépasser du gabarit transport, doit pouvoir être livrée montée.

## Slide 16: Liste d’actions / BAHX
Qui | Deadline | quoi
Rawia | 3/07 | Donner les caractéristiques (DS simplifiée) de l’échangeur sur la base du pré-dimensionnement réalisé pour l’offre budget 35kW @15K
Golo | 3/07 | Donner les encombrements à 10/15% près des blocs d’échange en utilisant l’outil de pré-dimensionnement
Sébastien | 6/07 | Intégrer l’encombrement BAHX dans le modèle selon les instructions de Vincent et les suggestions de Rémy

## Slide 17: Liste d’actions / vannes cryo
Qui | Deadline | quoi
Rawia | 3/07 | Transmettre à Vincent le PFD préliminaire et la liste préliminaire de vannes et diamètres pris en compte pour le chiffrage budgétaire de TMCP Transmettre les données essentielles de la spécification ESS, faire le tri des impositions fonctionnelles (obligatoires, à dévier, négociables, à proposer en option)
Vincent | 15/07 | Transmettre à Emmanuel la spécification de base (enlever les spécificités liées à demandes particulières de clients qui ne sont pas exigées par ESS (voir avec Rawia)
Vincent | 15/07 | Identifier la grille des options à chiffrer par fournisseurs, de manière ensuite à pouvoir faire des choix
Emmanuel | 15/07 | Consulter WEKA/VELA N + TOKOVALEX + YAMATAKE (groupe AZBIL) en utilisant la grille des options recommandées par Vincent
Emmanuel | 30/07 | Positionner un RV avec WEKA/VELA N pour un brainstorming DTC à partir du 17/08
Vincent | 28/08 | Proposer une simplification (réduire le nb de vannes, le nombre d’actionneurs/positionneurs)
Vincent | 28/08 | Proposer une spécification vannes cryo simplifiée
Emmanuel | 28/08 | Faire mettre à jour les offres des fournisseurs sur la base des spécifications et quantitatifs / options à jour

## Slide 18: Liste d’actions / architecture de BF
Qui | Deadline | quoi
Emmanuel, Benoit, Vincent Stéphane |  | Transmettre et expliquer à Sébastien les leviers qui ont été identifiés en brainstorming DTC
Sébastien | 30/07 | Créer 1 ou 2 modèles 3D en intégrant les leviers de simplification identifiés et en permettant l’intégration en deux parties. Prendre en compte les suggestions de Rémy et les données d’entrée communiquées par Vincent
Vincent Benoit Emmanuel Rémy |  | Être l’interlocuteur privilégié de Sébastien : Vincent tout le mois de Juillet, Emmanuel la semaine du 3 août, Benoit à partir du 17 août + Rémy pour apporter de nouvelles idées d’architecture
Rémy Kurtz | 1 heure par jour | Définir plusieurs schémas d’architecture (à la main), les proposer à Sébastien
 |  | Schématiser (à la main) la gamme de fabrication associée pour permettre un assemblage en deux parties, ne pas limiter aux outillages AL-AT existants sin nécessaire
 |  | Transmettre ses idées de simplification /construction de la BF
 | Du 24 au 27 août | Participer à une revue préliminaire de maquette 3D avec l’ensemble de l’équipe
Sébastien | 28/08 | Avoir finalisé une maquette pour développer les consultations en septembre

## Slide 19: Liste d’actions / enceinte sous vide
Qui | Deadline | quoi
Sébastien | 10/07 | En s’appuyant sur Vincent, transmettre à Emmanuel le fichier 3D Solid works de l’enceinte sous vide expurgé des tuyauteries et éléments internes BF, sur la base des plans JT 60, pour une première consultation (point de référence avec SIMIC)
Vincent | 15/07 | Finaliser la spécification simplifiée de l’enceinte (ne pas embrouiller avec plusieurs diamètres, réduire aux impositions strictement. Identifier les options à chiffrer séparément comme le respect du code ASME (pas nécessaire sous vide)
Emmanuel | 15/07 | Etablir une grille de prix pour ensuite bien comprendre et pouvoir comparer avec les prix SIMIC, identifier des leviers de réduction : fonds et brides, enveloppe, perçages, piquages, pièces usinées, supportages internes, externes, etc… Avertir les fournisseurs d’un travail de simplification en cours pour nouvelle consultation / projet ferme TMCP fin août
Emmanuel | 15/07 | Consulter CNI23 + Feramus sur la base du 3D + spec simplifiée + grille
Sébastien | 17/08 | Produire deux nouveaux modèles 3D (voir liste d’actions « architecture de BF ») Revue maquette avec Rémy la semaine du 24 au 27 août
Vincent | 28/08 | Finaliser spécification simplifiée pour reconsultation, en intégrant les choix d’options relatives à TMCP (voir avec Rawia)
Emmanuel | 28/08 | Consulter les fournisseurs CNI23 + SIMIC +autres à définir sur la base du nouveau modèle

## Slide 20: Liste d’actions / panneau chaud
Qui | Deadline | quoi
Sébastien | 15/07 | Sur la base du modèle 3D JT60 et du PFD (TMCP (voir avec Rawia), préparer modèle 3D du panneau chaud expurgé des vannes et instruments non applicables à TMCP
Vincent | 15/07 | Rédiger spécification simplifiée indiquant les impositions utiles (CE 97/23, ASME ou EN, propreté, étanchéité…)
Vincent | 15/07 | Expurger la liste d’organes JT60 en ne conservant que les organes TMCP
Emmanuel | 15/07 | Etablir une grille d’évaluation (fee sur gestion des achats d’organes sur liste AL, achat matière, MO fab, contrôles, …)
Emmanuel | 15/07 | Consulter CNI23, STE sur cette base
Emmanuel | 15/07 | Prévoir revisite des fournisseurs en Chine avant mi septembre en présence Global sourcing platform et de Rémy / objectif de converger sur la compréhension technique des besoins, derniers leviers pour dernier chiffrage gagnant
Sébastien | 24/08 | Proposer nouvelle conception du panneau chaud en ayant intégré l’ensemble des leviers associés, intégrer les suggestions de Rémy, rendre compatible avec la nouvelle architecture BF
Emmanuel | 28/08 | Reconsulter CNI23, STE sur la nouvelle base

## Slide 21: Liste d’actions / compresseur
Qui | Deadline | quoi
Vincent | 30/06 | Faire un choix de vis optimum avec les fournisseurs (Mycom, Aerzen/kobelco)
Emmanuel | 30/06 | Relancer ensuite les fournisseurs pour les prochaines étapes : fourniture d’un PID + G.A. simplifié + prix
Emmanuel | 30/06 | Positionner un RV avec les fournisseurs pour les prochaines étapes de réunion : cible de prix, spécifcation, must et options, schéma industriel
Emmanuel | 30/07 | Reconsulter les 3 fournisseurs sur la base d’une nouvelle spécification simplifiée